## 🌐 需求计划排列表
序号 | 需求名称 | 需求描述 | 提出人 | 所在部门 | 需求状态 | 战略对齐 | 业务价值 | 组织情绪 | 价值速度 | 技术可行性 | 风险等级 | 加权总分 | PRD人天 | IT建议 | 开发速度 | 开发人天 | 测试 | 最终决议 | 渠道(部门) | 需求类型 | 产品负责人 | 开发负责人 | 期望完成时间 | 期望效果 | 运营价值 | 备注 | 备注图片 | 未归类图片 | 文本 16
3 | 亚马逊产品销售日报自动化及链接状态异常监控预警 | 每日自动化形成日报数据，自动检查ASIN购物车/售价异常，有异常自动汇总要点推送给对应运营（推送内容：你所负责的ASIN可能存在异常涨价/降价/禁售，ASIN-链接SKU-运营，请检查并处理 涨价：高于标准售价即为涨价 降价：如未做活动则为异常降价，需运营知悉检查处理 禁售：前台无购物车，显示Currently unavailable./Temporarily out of stock，属于疑似禁售 运行时间： 中国时间早上九点：当日售价/购物车抓取，有异常立即推送；以及除销量/流量以外所有数据 中国时间下午6点：更新销量/流量数据 | 黄婷 | GCBG | 评估中 | 4 | 3 | 5 | 5 |  |  | 2.9000000000000004 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | USA | 功能需求 |  |  |  | 日报每天可定时自动化生成，有异常自动推送预警信息给运营，运营基于预警检查/处理异常；运营不用手动记录数据，可直接用自动化生成的数据做销售数据分析 | 减少人工每日手工记录数据的时间（约1小时/天），提升工作效率，更多的时间用于运营本身
34 | Influencer Database 达人数据库 | 可以先将现有的弄成一个库 如果agent能自动抓数据，就方便按标签总结单个campaign的效果，并自动匹配看Shopify的销售数据 | 李若莹 | GCBG | 评估中 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.2 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  |  |  | Shopify、GA4、Meta Ads、Google Ads、Klaviyo、Affiliate、UTM 表、折扣码、短链、活动日历、素材库、LP、EDM、社媒/KOL记录、历史复盘文档 | 活动复盘时间从 3–6 小时降到 30–60 分钟；统一 Campaign 数据口径和标签体系；自动识别高 ROI 渠道、素材和人群组合；降低人工拉数和对数成本；为后续活动预算分配、素材复用和渠道优化提供依据。
36 | VOC-Detective (用户声音侦探) | “痛点挖掘”。比如它能分析出“侧睡背痛”这一关键词在竞品差评中的提及率，并直接生成一份《针对竞品痛点的反击文案Brief》给到内容组。 | 李若莹 | GCBG | 评估中 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.2 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  |  |  | Shopify Reviews、Judge.me/Yotpo、客服系统、Gmail、Reddit、Amazon/Walmart评论、IG/TikTok评论、问卷、站内Chatbot | 人工看评论从 半天缩短到30分钟内；可批量处理 500–2,000条评论/天。
37 | Trend-Hunter (热点猎手) | 监测节日、社媒热点、搜索趋势、生活方式趋势，为活动主题和内容选题提供机会 | 李若莹 | GCBG | 评估中 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.4000000000000004 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  | 信平 |  | Google Trends、TikTok Creative Center、Pinterest Trends、Reddit、Instagram、X、节日营销日历、行业媒体 | 选题收集从 2–3小时降到20分钟；每周输出 10–20个可用热点切入点。
38 | PR-Pitcher (公关外联官) 【NEW - 新增补位】 | 1. 自动抓取Forbes、CNET、SleepFoundation等科技/家居媒体的编辑邮箱。2. 竞品合作媒体以及内容角度整理（日更or周更）3.行业信息（垂类媒体每天发的信息） | 李若莹 | GCBG | 评估中 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.2 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  |  |  | 媒体库、记者公开资料、PR历史邮件、HARO/Qwoted、Muck Rack、Google News、竞品PR报道、领英 | PR名单整理时间降低 70%；每周可生成 50–100封个性化pitch草稿。
39 | Ad-Sniper (广告狙击手) 【升级版 Ad-Copywriter】 | 根据图片素材库生成图片广告素材，配合自动生成50组“标题+正文”的变体，投放到测试组，24小时后自动关停CTR低的，放量CTR高的 | 李若莹 | GCBG | 评估中 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.2 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  |  |  | Meta Ads、Google Ads、Shopify订单、GA4、素材库、UTM数据、PMax/Search/Shopping数据 | 广告日报从 1小时降到10分钟；异常定位速度提升 70%+。
40 | Influencer-Scout (红人星探) | 在TikTok/YouTube上自动筛选符合“家居、健康、甚至理疗师”标签的KOC，分析其粉丝互动率（排除假粉），并自动发送个性化的建联邮件（Email-01）。 | 李若莹 | GCBG | 开发中 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.2 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  | 吴润泰 |  | TikTok、YouTube、Instagram、Creator Marketplace、历史KOC合作表、短链数据、KOL报价表、内容标签、评论区、粉丝互动数据、过往合作GMV/UV/申请量 | 红人筛选从人工翻账号 3–5小时降到30–60分钟；每周可初筛 100–300个KOC账号；建联邮件生成效率提升 70%+。
41 | Affiliate-Manager (联盟客维护) | 监控我们以及竞品的affiliate资源位、合作表现、佣金效率、内容上线状态，推荐可加码或淘汰资源。 | 李若莹 | GCBG | 开发中 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.2 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  | 吴润泰 |  | ShareASale/Impact/CJ、Affiliate报表、GA4、Shopify、媒体资源表、OneCare Media等合作数据 | 联盟复盘从 半天降到1小时内；自动识别高转化/低转化资源。
42 | Sleep-Consultant (金牌导购) 【官网Chatbot】 | 它不是死板的客服，而是“睡眠顾问”。它会问：“你平时侧睡多吗？晨起腰会痛吗？”然后基于对话推荐E8，并抛出“仅限今晚的5%折扣码”逼单。 | 李若莹 | GCBG | 评估中 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 2.2 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | DTC&品牌 | 业务需求 |  | 信平 |  | Shopify产品库、PDP、FAQ、评论、客服话术、促销规则、库存、物流政策、退换货政策 | 分担客服咨询 30%–50%；7×24小时回答购买前问题。
44 | 美客多站点数据自动对接 | 美客多墨西哥/巴西站点数据API对接 | 陈颖琪 | GCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4.1 |  | ⭐ 战略下注 |  |  |  |  | MBB（拉美市场） | 业务需求 |  |  |  | 实现自动化订单对接，提升物流时效 | 一天约1.5小时左右
45 | tiktok-US后台数据自动同步到飞书表格日报 | 从店铺后台-提取数据字段有：日期，销售额，站点，平台，销售数量，链接SKU,是否是免费样品,推广费，链接 曝光量 点击，红人上线视频,KOl名称 红人出单数量,后台差评1-2星的订单获取 等字段自动同步到飞书多维表格 | 朱晓莹 | GCBG | 评估中 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.6999999999999997 |  | 📋 低优先级 |  |  |  |  | STK | 业务需求 |  |  |  | 每日自动抓取，无需运营人员手动导出、复制粘贴填报，消除人工录入漏填、错填、延迟问题。 数据更新及时可查，做到当日推广、销售数据次日可查看。 数据规整结构化 零散后台原始数据自动规整对齐字段，匹配，便于后续筛选、筛选、透视分析 | 节省人力2工时,降低数据整理人工成本 经营趋势可视化复盘,快速复盘每日 / 每周 / 月度销量、及时发现销量波动、快速调整样品置换、达人合作策略。 业务精细化运营
47 | 俄罗斯北极星优化 | 打通平台和北极星反向流程，打通北极星和第3方仓库集成（），打通多段物流调拨流程 | @李星星 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
48 | PO订单自动化 | 亚马逊PO接单自动化 | @吴土梅 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
49 | 订单前置下仓 | 沃尔玛PO这边希望做订单前置下仓，就是在承运商信息还没出来的时候就下仓给仓库备货。现在我们是通过北极星生成的标签，需要填写截图的这些信息才能导入生成批次单生成标签，需要等BOL文件齐全之后才能下发海外仓。现在需要修改一个逻辑就是订单生成标签之后在没有LOAD ID（BOL）/承运商/提货时间/BOL的情况下下发给海外仓先备货。后续的BOL文件提货时间这些，我们线下再同步给海外仓，承运商信息这些后续再补进去北极星系统，如果改这个逻辑的话， | @姜鹏鑫 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
50 | 跨ZONE发货看板 | 对跨ZONE发货异常数据按产品等级、仓库、SKU、区域等不同维度分析 | @黎婧裕 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
51 | DTC 智能发货决策 | DTC Hold单考虑在途库存，智能综合考虑合单发货和分单发货物流成本觉得物流方式 | @黄泽鑫 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
52 | IFS多渠道对接 | 支持欧洲跨国调拨流程 | @李秋晖 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
53 | IT顺丰&甜秘密对接 | 意大利站点新增三方物流仓库顺丰仓，顺丰仓为新签订合作仓，此前北极星ERP无对接，预计6月15日左右发柜。 本次需求，将对接5个场景涉及的接口：下发商品、出库单、入库单、库存查询、退货入库单 | @李星星 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
54 | 第3方仓API升级（SLM）wy的tob接口切换、xod的切换 | 第3方仓API接口调整升级API，需要周4完成切换 | @李星星 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
55 | 新欧达仓库系统更换集成 | 1.将新欧达IT意大利（米兰仓）、新欧达FR法国（亚眠仓）的仓储服务商切换到顺欧国际（仓储服务商编码：SHUNOU），除API地址和仓储服务商以外，其他均不变，顺欧国际API地址为：https://oapi.oumoyun.com/openapi 2.顺欧国际的请求参数header增加一个Channel字段，例如Channel: xxxERP | @李星星 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
56 | 俄罗斯北极星优化 | 优化了俄罗斯北极星‘建议仓库’字段，目前OZON平台的订单有了，但是WB平台没有； 另外无法配置平台仓库映射 | @何泰安 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
57 | 俄罗斯北极星优化 | 北极星抓取WB平台的一件代发订单不全，需要全部抓取 | @何泰安 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
58 | 关于印尼分po和di的系统改造项目 | 1、转单和拆单下推数夫与原单的关联关系：针对转单/拆单，DI转PO，直接把“原订单号”直接写入数夫“财务备注”；PO转DI，“财务备注”为“平台订单号-原采购订单号”；正常订单都按原来模式 2、转单和拆单下推的订单-生产策略改为“不生产”；正常订单都按原来模式 | @敖明键 | SCBG | 评估中 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 📋 低优先级
60 | 原料单证自动化 |  |  | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
61 | 销售预测线上化 |  |  | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
62 | 全球退货 |  |  | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
63 | 端到端OTD可视化看板 |  |  | SCBG | 已关闭 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
64 | 付款单证校验自动化 |  | @许巧 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
65 | SRM系统 |  |  | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
66 | 阿曼VC第一次销售拉通 | 平台和阿曼VC店铺设置拉通 |  | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
67 | 供应商质量 |  | @王强 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
68 | FBM尾程项目 | 新增GC_Parcel物流渠道，需要根据业务提供的配置材料，提取物流费用计算公式，并将物流费用计算公式转换为订单规则。后续还会持续新增其他物流渠道，可能需要二次开发 | @黄泽鑫 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
69 | BI系统 | 根据业务部门需求整理做到数夫BI报表中去 | @陈业宣 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
70 | APS系统 | 系统根据工厂产能负荷，实现自动揉单，自动排产减少PMC工作量，提高产能利用率 | @何佩莹 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
71 | 实验室系统 | 记录实验室所有检验记录，包括来料送检，在库检验，产品开发检验，材料开发检验等 | @段鹏征 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
72 | 数夫审批推送到飞书 | 数夫审批推送到飞书 |  | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
73 |  | 完成高明工厂数字化配套项目，包含APS，MRP，仓储，立库，业财一体化，报工，TPM设备管理等全模块功能上线 | @陈文雷 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
74 | 高明工厂—弱电项目 | 完成高明工厂配套弱电项目，包含，门禁，道闸，光纤，有线网络，WiFi，电子巡更等等 | @陈文雷 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
75 | 高明工厂—网络项目 | 包括光纤账套开通，完成光纤入户，室外路由接入等等 | @陈文雷 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
76 | 质量闭环 | 完成供应商引入以及质检环节文件资料必填项闭环、留底。 | @李志博 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
77 | 工艺信息化项目 | 重新开发一个工艺员做BOM的功能，减少输入以及修改，避免工艺BOM做错导致质量损失 | @吴光祥 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
78 | AI质检 | 做到AI各个工序的质检闭环，预计在高明工厂中上线。 | @王强 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
79 | 设备管理TPM | 做到设备的数据采集，运维保养维护，设备备品备件管理等。做全面拉通。 |  | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
80 | 阿曼送货计划优化 | 送货计划-待排柜（DI列表），当店铺是阿曼VC时，默认取标准sku下最高等级且后缀有AM的sku，如果没有AM后缀的sku，相关sku就显示为空，其他不变 | @吴土梅 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
81 | 俄罗斯北极星内账单+商业发票要加买卖双方的章 |  | @郑芝奇 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
82 | 宝盛仓下发订单接口新增买家指定配送日期字段 | 宝盛JP02（关西仓）下发订单时需要传买家指定配送日期字段 | @董玉花 | SCBG | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
85 | 利润自动测算与成本要素维护 | 现有核价效率低，项目需通过Excel手工测算利润，难以实时监控成本变动对利润的影响。实现成本要素自动维护、利润自动测算，自动感知成本变动，确保利润测算的实时性与准确性。依赖：物流/海运/采购数据接口、测算模型校验。 | 罗杰 | PBG | 评估中 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.2 |  | 📋 低优先级
87 | 多渠道市场容量与品牌占比监控 | 缺乏系统化监控各渠道市场容量、品牌占比及新品数据的手段，人工收集时效性差。实现多渠道市场容量监控、品牌占比分析，实现细分类目市场可视化，提高工作效率，快速响应市场变化。依赖：AI数据清洗支持、BI分析模型。 | 罗杰 | PBG | 评估中 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.2 |  | 📋 低优先级
88 | 竞品新品动态追踪 | 新品数据依赖人工收集，时效性差，无法及时掌握竞品新品上市动态。实现竞品新品自动追踪，快速响应市场变化，支持细分类目竞品新品分析。依赖：AI数据清洗支持、BI分析模型。 | 罗杰 | PBG | 评估中 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.2 |  | 📋 低优先级
89 | 技术调研Agent深度摘要与SOP知识推送 | 调研方式方法粗放，依赖人工搜索，易漏掉关键技术趋势，调研数据采集机制不固定。通过Agent进行深度研读，固化调研采集机制，自动生成调研摘要并推送SOP知识，帮助研发团队掌握关键技术趋势。依赖：外部数据源稳定性及API调用额度。 | Perry | PBG | 评估中 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.2 |  | 📋 低优先级
90 | 图像识别专利侵权比对 | 侵权识别依赖人工比对，耗时长且存在盲区，识别相似度80%-90%的产品依赖人工肉眼判断。通过图像识别对比专利数据库同步，自动识别相似度高的侵权风险产品，缩短周期，提前预警。依赖：国家专利数据库接口及图像对比算法算力。 | 罗杰、胡特 | PBG | 评估中 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.2 |  | 📋 低优先级
91 | 侵权风险分级引擎与预警推送 | 缺乏系统化的风险分级机制，人工识别存在盲区，无法提前预警侵权风险。建立侵权风险分级引擎，对识别到的侵权风险产品进行分级标注，自动推送预警给相关负责人。依赖：国家专利数据库接口及图像对比算法算力。 | 罗杰、胡特 | PBG | 评估中 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.2 |  | 📋 低优先级
93 | BI系统维度增加及字段重定义 | 【现状与痛点】现有BI看板颗粒度过粗，字段定义模糊，且缺少关键的经营分析维度（如产品经理/产品组筛选、准确的上架日期、材料属性标签等），导致业务端难以进行精准的经营分析与复盘。 【期望效果】1. 看板筛选逻辑优化，支持按"产品组/产品经理"及多维度时间窗口筛选。 2. 核心经营指标多字段字段定义清晰，数据准确无误。 | 李绍图、胡特 | PBG | 评估中 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3.3 |  | 📋 低优先级
96 | 布标制作录入与自动生成内容系统开发 | 所有站点的布标按照每个站点的模版做到系统上，实现系统化操作，系统化管理 | 梁美莲 | PBG | 评估中 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
97 | 独立站客诉质量BI看板开发 | 综合产品端/运营都/质量端需求，目前独立站床垫重点品逐渐增多，销量/客诉有上涨趋势。现需要结合客服部门收录的客诉问题表，对独立站进行客诉质量问题分析。即生成独立站客诉质量BI看板，体现各品类、各时间段的客诉率、问题分类。现已有手工问题分析模板，期望实现在BI上自动刷新展示，取消人工操作。 | 邓书凯 | SCBG | 评估中 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.6 |  | ⭐ 战略下注
98 | bi月报产品信息补充 | 产品部门需要进行产品端的深度分析，但当前BI月报的基础数据不完整，难以支撑产品分析需求。需要在月报中补充关键产品信息维度，并同步增强经营分析列表的筛选能力。 | 秋晖 | 财务服务 | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
99 | bi月报费用分摊调整 | ¦ 品牌费 ¦ 增加事业部+国家+品牌一个组合分摊维度 ¦ ¦ 附加税金 ¦ 增加国家+事业部一个组合分摊维度 ¦ ¦ 无销售额但有产生费用的SKU ¦ 需要按各渠道SKU在库数量分摊 ¦ | 秋晖 | 财务服务 | 评估中 | [6 empty] | 0 |  | 🔄 重新评估
100 | 家纺利润分析BI月报 | 月报统计维度优化（补充赠品行清洗逻辑及报表展示逻辑） | 石吉娜 | PBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.9 |  | ⭐ 战略下注 | 敏捷 | 4 | 1 |  |  | 功能需求 | 王兵 | 伍杨 | 2026.7.14
| 基线预测→销售预测→需求计划 |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 基线预测在线（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 销量预测线上化 |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 销售预测在线评审（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 预测数据在线填报与版本管理（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 进销存推演可视（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 分仓补货线上化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 全球库存水位与断压货风险可视（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 海外库龄推演与资金占用可视（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 端到端货物流转、时效、OTD监控（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 采购合同在线化、电子签章、合同履约监控（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 供应商自动订单分配（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 数夫排产aps系统上线（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 物料节点状态可视（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 物料采购申请、审批、下单、入库、领用、付款线上化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 物料采购进度、到货状态在线可视（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| AI验货（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 仓库主数据管理（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 尾程全链路时效&绩效监控 |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 进销存+断压货推演线上化 |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 俄罗斯分仓线上化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 美国分仓线上化 |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 端到端货物流转、OTD可视化 |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| APS高级排产系统上线与优化 |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| AI质检项目（体系） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 供应商管理生命周期（SRM） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 供应商准入、下单、出货在线强卡归档 |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 物料质量 PPM 监控 |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 送仓计划制定与执行（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 干线运输计划执行（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 国际运输费用登记与对账（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 海外仓配自动化对账 |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 报关单、申报资料、HS编码、原产地证线上化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 物流在途可视化、异常事件自动提醒（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 各承运商/运力/各环节时效&费用对比（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 各柜清关状态可视（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 查验柜情、税费金额可视（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 物流时效在线化监控（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| TMS基础流程与全链路可视落地（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 运输周期管理（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 拼托拼柜 |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 国内呆滞推演（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 预测瀑布（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 周转率在线化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 预测达成率、预测准确率在线化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 有货率在线化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| PO状态全流程跟踪（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 需求预测偏差分析可视化（2027） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 断压货原因分析可视化（2027） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 供应商主数据维护、变更（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 产品采购主数据维护、变更（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 供应商绩效看板，趋势监控（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.5 |  | ⭐ 战略下注
| 采购费用、对账、付款在线化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 采购订单执行状态与出货&付款预警（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 供应商自动订单分配（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 生产核心指标达成监控在线化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级
| 质量核心指标达成监控在线化（2026） |  |  | SCBG | 评估中 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.8 |  | 📋 低优先级

## 运维处理跟踪表
序号 | 系统/模块 | 问题描述 | 提报人 | 提报日期 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 额外日期1 | 处理人 | 处理日期1 | 处理日期2 | 问题原因 | 解决方案/备注
11 | 北极星 | 俄罗斯关税成本分摊失败 | 李秋晖 | 2026-05-09 | 刘柏晨 | 已解决 | P0 |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-12
12 | 俄罗斯北极星 | 俄罗斯北极星今天早上供应链同事导入了鼎罐的仓租进去，BI没跑出来 | 何嘉怡 | 2026-05-09 | 张志坤 | 已解决 |  |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-05-09
13 | 俄罗斯北极星 | 俄罗斯北极星进销存对账表：每月均显示推送成功，但关税等费用预实之间产生的成本调整单未同步至金蝶。需IT 协助排查问题，并确认回复北极星数据已完整推送至金蝶系统 | 何嘉怡 | 2026-05-09 | 张志坤 | 已关闭 |  |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-03
14 | BI | 俄罗斯金蝶成本利润还原已经运算完成，但是BI每次都需提醒未跑出来成本，头程，关税数据 | 何嘉怡 | 2026-05-09 | 张志坤 | 已解决 |  |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-05-09
15 | 俄罗斯北极星 | 俄罗斯北极星进销存对账表：每月均显示推送成功，但关税等成本调整单未同步至金蝶。需IT 协助排查问题，并确认回复北极星数据已完整推送至金蝶系统 | 何嘉怡 | 2026-05-09 | 张志坤 | 已解决 |  |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-12 | 当时加了一个从量税的税种，但是之前的同事在生成财务报表数据时的计算方式不对，导致分摊处理逻辑报错，所以没有分摊成功。 | bug已经修复，经与雪霞沟通待下个月重推即可。
16 | 俄罗斯北极星 | 俄罗斯北极星的采购价目之前导出来是有价格模式和有效期，现在导出来的表格没有这两个字段了;增加导出的字段 | 刘妙欢 | 2026-05-09 | 王涛 | 已解决 | P3 | 2026-05-09 | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026/05/09 | @刘妙欢 已处理，刷新再试下。
17 | GFA年规调整 | GFA从3月起年规已调整，BI上的年规数据未更新 | 李秋晖 | 2026-05-09 | 胡书豪 | 已关闭 |  | 2026-05-09 | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-12 |  | 通过项目立项开发，项目立项进行中
18 | 俄罗斯北极星 | 内部交易的对账单和发票没有电子章 | 沈惠芳 | 2026-05-09 | 胡书豪 | 已解决 | P3 |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-12 | 北极星没有接入电子章 | 后续通过sap项目解决电子签章问题
19 | 折算汇率没推送 | 金蝶云的折算汇率没有从北极星推送过来 | 谢雪霞 |  |  | 已解决 |  |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-11
20 | 日报FOB成本缺失 | 导入成本多次，2026年6月5日导出成本依旧显示成本缺失 | 沈惠芳 | 2026-06-05 |  | 已解决 |  |  | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-11
21 | BI系统数据没跑出 | LOWES及wayfair-us平台回款手续费已导入bi，未见BI跑出 | 徐允洁 | 2026-06-08 |  | 已解决 |  | 2026-06-10 | 胡书豪 | 2026-05-09 | 2026-06-10
22 | BI系统数据没跑出 | 导入的账单退款金额，10点查看BI有全部退款金额，12点人工维护的部分没跑出来，只剩下售后自动抓取的部分。 | 徐允洁 | 2026-06-08 |  | 已解决 |  | 2026-06-09 | 刘妙欢 | 2026-05-09 | 2026-06-10
23 | BI实际月报的红人推广费金额有误 | BI中红人推广费与其详细指标合计不一致 | 周晓婷 |  |  | 已解决 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026/06/11
24 | 西班牙没有DF销售模式 | 西班牙没有DF销售模式，BI跑出DF | 田巧玲 |  |  | 已解决 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026/06/11
25 | BI实际月报-详细指标，美国站少海外仓费用 | BI实际月报-详细指标，美国站海外仓费用比账单导入少了75万美金 | 何敏萍 | 2026-06-09 |  | 已解决 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026/06/11
26 | BI-超龄库存分析报表 | 6-5跟6-6号的超龄库存数量只差了2000件，货值差异了453万，库存成本问题比较大 | 李秋晖 | 2026-06-09 |  | 已解决 | P1 |  | 李秋晖 | 2026-06-09 | 2026-06-12
27 | BI日报FOB成本率异常 | BI日报的FOB成本取数是N-2，4月成本率是50%+，6月成本率才30%， | 李秋晖 | 2026-06-10 |  | 已解决 | P1 |  | 李秋晖 | 2026-06-10 | 2026-06-12
28 | SKU全链路库存成本不对 | B-F10013-Q14-BK BI-SKU全链路库存的FOB单价有问题，实际月报FOB成本单价22.8，这个是正确的，但是全链路库存的单价去到184.98 | 何敏萍 | 2026-06-10 |  | 已解决 | P1 |  | 何敏萍 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | bi展示问题
29 | 沃尔玛3p某条链接异常 | 北极星出库没有这个链接TMN-F65006-L-BK-A，但是BI跑出来有这个链接。 | 徐允洁 | 2026-06-10 |  | 已解决 | P0 |  | 徐允洁 | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  | 因为有一个订单是组合商品的，代码中的逻辑是会根据发货标准sku 和 店铺反找单品链接
30 | BI实际月报-详细指标跟实际月报-列表数据不一致 | BI实际月报-列表里的详细指标跟实际月报-列表数据不一致 | 李秋晖 | 2026-06-10 |  | 已解决 |  |  |  |  | 2026-06-10 | 2026/06/11
31 | 美国VC某些sku只有DF模式，实际变成PO模式 | 美国VC某些sku只有DF模式，实际变成PO模式 | 廖敏齐 | [5 empty] | 廖敏齐 | 2026-06-11 | 2026-06-11
32 | 组合链接应该增增加限制条件 | 组合链接应该增增加限制条件，针对导入数据补录的后台的时候，请设置不正确的组合链接sku无法导入 | 廖敏齐 | 2026-05-09 |  | 待处理 | P3 |  | 廖敏齐 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 这个需要伍杨增加校验，当前应该不属于p0，算需求，业务自己确认好数据导入即可 | 月结处理
33 | 实际月报-详细指标 | 实际月报-详细指标没有跑出来数据 | 谢雪霞 | 2026-06-11 |  | 已解决 |  |  |  |  | 2026-06-11 | 2026/06/11
34 | 独立站平台尾程配送费 | 独立站平台尾程配送费没有跑出来数据 | 谢雪霞 | 2026-06-11 |  | 已解决 | P0 |  | 谢雪霞 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 重跑中
35 | 俄罗斯BI FOB成本，头程，关税跑数不对 | 俄罗斯BI 跑出来的FOB成本，头程，关税与金蝶成本还原明细单对不上 | 何嘉怡 | 2026-06-11 |  | 已解决 | P0 |  | 谢雪霞 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 金蝶成本还原会多次执行，有版本概念，同步数据到数仓的时候旧版本逻辑删除数据没有进行同步，预期是erp 逻辑删除数仓数据也逻辑删除，修改同步配置
36 | [8 empty] | 2026/06/11 | 2026-06-11
37 | 跨境日报目标与年规目标对不上 | BI的跨境日报-供货销售额每日目标来源于年规预估月报的“年规-终端”供货销售额，但5月份的数据对不上 | 李秋晖 | 2026-06-12 |  | 已解决 |  |  |  |  | 2026-06-11 | 2026/06/12
40 | BI系统亚马逊欧洲德意法西销售数据异常（含DF/ DI/ SC）和ARA库存数据异常 | 以N-M03019 5月28日销量为例：DF销量异常 ▷FR站DF销售数据：6单，▷亚马逊后台FR站5月28日DF订单量：4单（数据对不上） | 陆美婵 | 2026-06-02 | [6 empty] | 2026-06-15 | 2026/06/15
41 | 俄罗斯金蝶进不去 | 错误日志：数据库“AIS20250430183828”的事务日志已满，原因为“LOG_BACKUP”。 | 何嘉怡 | 2026-06-17 |  | 待处理 | P0 |  | 何嘉怡 | 2026-06-17 | 2026-06-18
42 | 预估日报-列表数据偏差 | 1、SWM-3P海外仓尾程配送费异常高，平台仓费用缺失 2、WHL-temu多项费用异常 3、UK-fob率偏低10 4、UK-WAYFAIR费项缺失（广告费+平台仓操作费） 5、UK-amz：入库费+其他管理费异常偏高 6、DTC中后台费率错乱/缺失，其他管理费为0 7、GFA-coupang中后台费用缺失 | 郑姝烨 | 2026-06-18 |  | 待处理 | P1 |  | 郑姝烨 | 2026-06-18 | 2026-07-05
43 | 预估日报-亚马逊销售数据偏差 | 日报亚马逊的销售额每日都少了5-10w美金左右，亚马逊是否有数据接口的变动？ | 郑姝烨 | 2026-07-01 |  | 待处理 | P0 |  | 郑姝烨 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026/07/01
44 | 6月供应链单据推送到金蝶云星空 | 生成6月进销存报表失败，无法推送 | 何敏萍 | 2026-07-01 |  | 待处理 | P0 |  | 何敏萍 | 2026-07-01 | 2026-07-01
45 | 6月俄罗斯北极星进销存报表推送金蝶失败 | 俄罗斯北极星生成6月进销存报表失败，无法推送 | 何嘉怡 | 2026-07-01 |  | 待处理 | P0 |  | 何嘉怡 | 2026-07-01 | 2026-07-01

## 开发过程表
文本 | 需求名称 | 需求描述 | 开发负责人 | 计划工天 | 实际工天 | 计划时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间
需求名称：促销费用数据自动采集 需求描述：系统每日定时同步亚马逊各站促销费用数据至跨境日报

## scbg任务管理
文本 | 需求文档（brd） | 需求责任人 | 产品经理 | 产品说明书文档（prd）
销售预测