## WBS主表
阶段 | WBS编号 | 任务名称(交付物) | WBS词典说明(含/不含) | 交付物/验收标准(DoD) | 责任人 | 里程碑 | 前置任务(WBS号) | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 进度偏差(天) | 完成度% | 状态 | 备注
1.立项 | 1 | 项目立项与准备 | 含商业论证、立项审批、PMO启动；不含供应商选型 | 项目立项书获批 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
1.立项 | 1.1 | 立项文件 | 含需求背景、预算、收益测算 | 立项书、预算书评审通过 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
1.立项 | 1.1.1 | 业务需求说明书(BRD) | 业务方需求、痛点、目标 | BRD签字确认 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
1.立项 | 1.1.2 | 项目预算与收益测算 | TCO、ROI测算 | 预算获财务批准 |  | 否 | 1.1.1 | [6 empty] | 未开始
1.立项 | 1.1.3 | 立项评审与审批 | 立项会材料与决议 | 立项书获批(里程碑) |  | 是 | 1.1.2 | [6 empty] | 未开始
1.立项 | 1.2 | 项目治理与启动 | 含章程、组织、计划、PMO机制 | 项目章程发布 |  | 否 | 1.1.3 | [6 empty] | 未开始
1.立项 | 1.2.1 | 项目章程 | 目标、范围、组织、干系人 | 章程签发 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
1.立项 | 1.2.2 | 项目管理计划(含WBS/进度/风险) | 进度、沟通、风险、变更管理计划 | 计划评审通过 |  | 否 | 1.2.1 | [6 empty] | 未开始
1.立项 | 1.2.3 | 项目启动会(Kick-off) | 内外部团队、职责、里程碑宣贯 | 会议纪要发布 |  | 是 | 1.2.2 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2 | 供应商选型与合同 | 含RFP、评标、商务谈判、签约；不含实施交付 | 合同签署生效 |  | 否 | 1.1.3 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2.1 | 需求与招标文件 | 含RFP、技术规格、评分标准 | RFP发布 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
2.选型 | 2.1.1 | 需求规格说明书(SRS/技术规格) | 功能、非功能、接口、性能要求 | SRS评审通过 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
2.选型 | 2.1.2 | RFP招标文件与评分标准 | 商务/技术/服务评分权重 | RFP定稿发布 |  | 否 | 2.1.1 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2.2 | 供应商评估与选定 | 含答标、POC、评标 | 中选供应商确定 |  | 否 | 2.1.2 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2.2.1 | 供应商答标与产品演示 | 候选厂商方案讲标 | 演示评分表 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
2.选型 | 2.2.2 | POC概念验证(可选) | 关键场景实机验证 | POC报告 |  | 否 | 2.2.1 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2.2.3 | 评标与供应商选定 | 技术+商务综合评分 | 中选通知(里程碑) |  | 是 | 2.2.2 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2.3 | 合同与商务 | 含谈判、SOW、SLA、付款节点 | 合同签署 |  | 否 | 2.2.3 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2.3.1 | 商务谈判与SOW | 价格、范围、交付物清单 | SOW确认 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
2.选型 | 2.3.2 | SLA与验收条款 | 服务级别、验收标准、罚则 | SLA附件确认 |  | 否 | 2.3.1 | [6 empty] | 未开始
2.选型 | 2.3.3 | 合同签署 | 法务、用印 | 合同生效(里程碑) |  | 是 | 2.3.2 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3 | 蓝图设计与方案确认 | 含调研、蓝图、差距分析、定制需求确认 | 蓝图方案签字 |  | 否 | 2.3.3 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3.1 | 业务调研与蓝图(Blueprint) | 供应商主导的业务流程调研 | 蓝图文档签字 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
3.设计 | 3.1.1 | 业务流程调研(As-Is) | 现状流程、痛点梳理 | 调研报告 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
3.设计 | 3.1.2 | To-Be流程与蓝图设计 | 目标流程、系统匹配 | 蓝图文档评审 |  | 否 | 3.1.1 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3.1.3 | 蓝图确认与签字 | 业务方确认 | 蓝图签字(里程碑) |  | 是 | 3.1.2 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3.2 | 差距分析与定制需求 | 标准功能与需求差距(Fit-Gap) | 定制清单确认 |  | 否 | 3.1.3 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3.2.1 | Fit-Gap差距分析 | 标准功能覆盖度评估 | Fit-Gap报告 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
3.设计 | 3.2.2 | 定制开发需求确认与报价 | 定制清单、工作量、费用 | 变更/补充协议 |  | 否 | 3.2.1 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3.3 | 技术架构与集成设计 | 部署架构、接口、安全、性能 | 技术方案评审通过 |  | 否 | 3.1.3 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3.3.1 | 系统部署架构设计 | 云/本地、环境规划、高可用 | 架构文档评审 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
3.设计 | 3.3.2 | 接口/集成方案设计 | 与现有系统(ERP/OA/SSO等)接口 | 接口设计文档 |  | 否 | 3.3.1 | [6 empty] | 未开始
3.设计 | 3.3.3 | 信息安全与合规评审 | 权限、日志、数据合规(个保法) | 安全评审通过 |  | 否 | 3.3.1 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4 | 系统实现与配置 | 含供应商配置、定制开发、环境搭建 | 系统进入测试就绪 |  | 否 | 3.2.2 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.1 | 环境准备 | 含开发/测试/生产环境 | 环境验收通过 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
4.实现 | 4.1.1 | 硬件/云资源与网络就绪 | 服务器、网络、存储、账号 | 资源交付清单 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
4.实现 | 4.1.2 | 开发/测试环境搭建 | 环境部署与连通性验证 | 环境验收单 |  | 否 | 4.1.1 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.1.3 | 生产环境搭建 | 生产部署、备份、监控 | 生产环境就绪 |  | 否 | 4.1.2 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.2 | 系统配置与定制开发 | 供应商交付主体 | 模块自测通过 |  | 否 | 4.1.2 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.2.1 | 标准模块参数配置 | 按蓝图配置系统参数 | 配置清单+自测报告 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
4.实现 | 4.2.2 | 定制功能开发 | 按定制清单开发 | 定制功能自测通过 |  | 否 | 4.2.1 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.2.3 | 接口/集成开发联调 | 与周边系统对接联调 | 接口联调通过 |  | 否 | 4.2.2 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.2.4 | 报表与权限配置 | 报表、角色权限矩阵 | 权限矩阵确认 |  | 否 | 4.2.1 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.3 | 数据迁移 | 含清洗、映射、试迁移；易被忽略的高风险项 | 数据迁移验证通过 |  | 否 | 4.1.2 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.3.1 | 历史数据梳理与清洗 | 数据质量核查与清洗 | 清洗后数据集 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
4.实现 | 4.3.2 | 数据映射规则与迁移脚本 | 字段映射、转换规则 | 映射表+脚本 |  | 否 | 4.3.1 | [6 empty] | 未开始
4.实现 | 4.3.3 | 试迁移与数据校验 | 模拟迁移、比对校验 | 迁移验证报告 |  | 否 | 4.3.2 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5 | 测试与验收 | 含SIT/UAT/性能/安全测试与正式验收 | 验收报告签字 |  | 否 | 4.2.3 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.1 | 测试准备 | 用例、数据、环境 | 测试方案评审通过 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
5.测试 | 5.1.1 | 测试方案与用例编写 | 业务+技术用例 | 用例评审通过 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
5.测试 | 5.1.2 | 测试数据准备 | 脱敏测试数据 | 测试数据就绪 |  | 否 | 5.1.1 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.2 | 集成测试(SIT) | 供应商主导的系统集成测试 | SIT通过、缺陷收敛 |  | 否 | 5.1.2 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.2.1 | 功能与集成测试执行 | 按用例执行 | SIT测试报告 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
5.测试 | 5.2.2 | 缺陷修复与回归 | 缺陷跟踪闭环 | 严重缺陷清零 |  | 否 | 5.2.1 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.3 | 用户验收测试(UAT) | 业务方主导，外购项目的关键关口 | UAT签字通过 |  | 否 | 5.2.2 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.3.1 | UAT用户培训与环境准备 | 业务用户测试培训 | UAT就绪 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
5.测试 | 5.3.2 | UAT执行与问题闭环 | 业务场景验证 | UAT缺陷闭环 |  | 否 | 5.3.1 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.3.3 | UAT签字确认 | 业务负责人签字 | UAT通过(里程碑) |  | 是 | 5.3.2 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.4 | 性能与安全测试 | 压力/性能/渗透测试 | 性能与安全达标 |  | 否 | 5.2.2 | [6 empty] | 未开始
5.测试 | 5.4.1 | 性能/压力测试 | 并发、响应时间达标 | 性能测试报告 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
5.测试 | 5.4.2 | 安全测试/渗透测试 | 漏洞扫描与整改 | 安全测试报告 |  | 否 | 5.4.1 | [6 empty] | 未开始
6.上线 | 6 | 上线与切换 | 含培训、切换方案、正式数据迁移、上线 | 系统正式上线 |  | 否 | 5.3.3 | [6 empty] | 未开始
6.上线 | 6.1 | 用户培训 | 管理员+终端用户培训 | 培训完成率达标 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
6.上线 | 6.1.1 | 培训材料与手册 | 操作手册、管理员手册 | 手册交付 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
6.上线 | 6.1.2 | 终端用户与管理员培训 | 分批次培训与考核 | 培训签到与考核记录 |  | 否 | 6.1.1 | [6 empty] | 未开始
6.上线 | 6.2 | 上线切换准备 | 切换方案、回退方案、检查清单 | 切换方案评审通过 |  | 否 | 5.3.3 | [6 empty] | 未开始
6.上线 | 6.2.1 | 上线切换方案与回退预案 | 切换步骤、责任人、回退条件 | 方案评审通过 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
6.上线 | 6.2.2 | 上线检查清单(Checklist) | 上线前逐项核查 | Checklist全项通过 |  | 否 | 6.2.1 | [6 empty] | 未开始
6.上线 | 6.3 | 正式上线 | 正式数据迁移+切换+验证 | 系统正式运行(里程碑) |  | 否 | 6.2.2 | [6 empty] | 未开始
6.上线 | 6.3.1 | 正式数据迁移 | 生产数据正式迁移与校验 | 迁移校验通过 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
6.上线 | 6.3.2 | 系统切换与上线验证 | 切换执行、冒烟验证 | 上线验证通过 |  | 否 | 6.3.1 | [6 empty] | 未开始
6.上线 | 6.3.3 | 系统正式上线(Go-Live) | 宣布正式启用 | Go-Live(里程碑) |  | 是 | 6.3.2 | [6 empty] | 未开始
7.收尾 | 7 | 试运行与项目收尾 | 含超保、运维交接、验收、结项 | 项目结项获批 |  | 否 | 6.3.3 | [6 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.1 | 上线支持与试运行 | 超级用户支持、缺陷处理 | 试运行期稳定运行 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.1.1 | 上线超保支持(Hypercare) | 供应商驻场/远程支持期 | 超保期问题闭环 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.1.2 | 试运行监控与问题处理 | 稳定性、性能监控 | 试运行报告 |  | 否 | 7.1.1 | [6 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.2 | 知识转移与运维交接 | IT运维接手，常被忽略 | 运维交接完成 |  | 否 | 7.1.2 | [6 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.2.1 | 技术文档与源码/配置交付 | 文档、配置、源码(如适用)交付 | 交付物清单签收 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.2.2 | 运维培训与交接 | 运维团队培训与SOP | 运维交接单签字 |  | 否 | 7.2.1 | [6 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.3 | 项目验收与结项 | 终验、尾款、复盘 | 结项报告获批 |  | 否 | 7.2.2 | [6 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.3.1 | 项目终验与验收报告 | 对照合同验收条款 | 验收报告签字(里程碑) |  | 是 | [7 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.3.2 | 合同结算与尾款支付 | 验收后付款 | 结算完成 |  | 否 | 7.3.1 | [6 empty] | 未开始
7.收尾 | 7.3.3 | 项目复盘与结项 | 经验教训、文档归档 | 结项报告(里程碑) |  | 是 | 7.3.2 | [6 empty] | 未开始
8.PM | 8 | 项目管理(贯穿全程) | PMO管理工作本身，常被漏掉 | 按期输出管理成果 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.1 | 进度与例会管理 | 周例会、月报、进度跟踪 | 周报/月报按时发布 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.1.1 | 项目周例会与周报 | 进度、风险、问题跟踪 | 周报 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.1.2 | PMO月度汇报 | 里程碑、偏差、风险汇报 | 月度报告 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.2 | 变更与风险管理 | 变更控制、风险登记册 | 变更/风险闭环 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.2.1 | 变更控制(CR)管理 | 变更申请、评估、审批 | 变更台账 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.2.2 | 风险与问题(RAID)管理 | 风险登记册、问题跟踪 | RAID台账 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.3 | 供应商管理 | 外购项目核心管理动作 | 供应商履约达标 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.3.1 | 供应商绩效与SLA跟踪 | 交付质量、进度、SLA考核 | 供应商评估表 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
8.PM | 8.3.2 | 付款节点与合同履约管理 | 按里程碑付款控制 | 付款审批记录 |  | 否 | [7 empty] | 未开始
1.立项 | 示例 | 【示例行·可删】业务需求说明书(BRD) | 示例：含需求背景与目标；不含技术方案 | 示例：BRD经业务方签字 | 张三 | 否 | 1.1.1 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 4 | 100 | 已完成 | 示例行，正式使用请删除
Formulas:
状态 = IF([完成度%]=100,"已完成",IF(AND([完成度%]=0,[计划结束]<>"",TODAY()>[计划结束]),"已延期",IF([完成度%]=0,"未开始",IF(AND([计划结束]<>"",TODAY()>[计划结束]),"已延期","进行中"))))

## 里程碑跟踪
WBS编号 | 里程碑名称 | 阶段 | 责任人 | 计划结束 | 实际结束 | 偏差(天) | 状态
1.1.3 | 立项评审与审批 | 1.立项 | (待填) |  |  |  | 未开始
1.2.3 | 项目启动会(Kick-off) | 1.立项 | (待填) |  |  |  | 未开始
2.2.3 | 评标与供应商选定 | 2.选型 | (待填) |  |  |  | 未开始
2.3.3 | 合同签署 | 2.选型 | (待填) |  |  |  | 未开始
3.1.3 | 蓝图确认与签字 | 3.设计 | (待填) |  |  |  | 未开始
5.3.3 | UAT签字确认 | 5.测试 | (待填) |  |  |  | 未开始
6.3.3 | 系统正式上线(Go-Live) | 6.上线 | (待填) |  |  |  | 未开始
7.3.1 | 项目终验与验收报告 | 7.收尾 | (待填) |  |  |  | 未开始
7.3.3 | 项目复盘与结项 | 7.收尾 | (待填) |  |  |  | 未开始

## 字段说明与用法
字段说明与使用规范
字段 | 类别 | 填写方式 | 说明 / PMO用途
阶段 | 结构 | 手工 | 便于按阶段筛选与汇报
WBS编号 | 结构 | 手工 | 层级式编号(1/1.1/1.1.1)，全表主键；本模板分解至第3层工作包
任务名称(交付物) | 结构 | 手工 | ★用名词性交付物命名(如“需求规格说明书”)，而非动词(“编写需求”)——WBS分解的是成果，不是活动
WBS词典说明 | 结构 | 手工 | ★写清“含什么/不含什么”。边界不清是项目扯皮与失控的头号根源，务必填写
交付物/验收标准(DoD) | 结构 | 手工 | 完成的定义。没有DoD，“完成80%”就是空话
责任人 | 责任 | 手工 | ★一个工作包只能有一个责任人(唯一)，这是纪律问题
里程碑 | 进度 | 下拉 | 是/否；勾选“是”的行会自动出现在“里程碑跟踪”页并加粗标红
优先级 | 管理 | 下拉 | 高/中/低；资源冲突时的排序依据
前置任务(WBS号) | 进度 | 手工 | 填前置任务WBS编号，是排关键路径的前提；无依赖则留空
计划开始/结束 | 进度 | 手工 | 当前计划日期，可随变更更新
实际开始/结束 | 进度 | 手工 | 实际发生日期，用于计算偏差
进度偏差(天) | 进度 | 公式 | 实际结束-计划结束；>0(延期)自动标红，<0(提前)标绿。这是预警触发源
完成度% | 进度 | 下拉 | ★采用0/50/100三档法(未开始/进行中/已完成)。配合8~80原则(工作包拆到8~80小时)，比精细百分比更真实，可根治“90%挂三个月”
状态 | 进度 | 公式 | 据完成度与计划结束日自动判定：未开始/进行中/已完成/已延期(自动标红)
关键路径 | 进度 | 下拉 | 是/否；该项延期将直接导致项目整体延期，需重点盯
备注 | 其他 | 手工 | 补充说明
三条实践提醒（比字段本身更重要）
1. 字段宁少勿多：字段越多，一线越不愿更新；数据不更新，PMO看到的就是假进度。本模板已控制在必备+进度层，跑顺后再按需增列(如成本、RACI四列)。
2. 完成度务必定死口径：采用0/50/100三档法，配合8~80原则把工作包拆小，杜绝“完成90%”长期挂账。
3. 付款与里程碑挂钩：建议将合同付款节点与本表里程碑(K列=是)对齐，用“里程碑跟踪”页做供应商履约与付款控制。